## 台账
任务编号 | 任务概要 | 预计工时(小时) | 最终确认工时(小时) | 任务承接人员
20151019-01 | 商品导入 | 2 | 2 | 张健
20151028-01 | 移动H5登录 | 1 | 1 | 莫俊聪
20151104-01 | 菜单管理 | 4
20151104-02 | 客户资料导入 | 2 | 2 | 张健
20151110-01 | 提高导入UI的易用 | 2 |  | 张健
20151115-01 | 商品价格查询 | 5 |  | 莫俊聪